## Hoja1
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA
|  |  | NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  | LISANA SOFIA SANCHEZ
|  |  | PERIODO AUDITADO: |  | 2018
|  |  | AÑO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: |  | 2019
|  |  | NOMBRE DEL INFORME: |  | DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR
|  |  | TIPO DE AUDITORIA:INTEGRAL |  | INFORME
|  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÒN: |  | 2019-09-30
N° Hallazgo |  | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Descripción de la actividad | Meta | Fecha de Iniciación | Fecha Finalizacion | Responsable(s) | Observaciones | Seguimiento
1 |  | En el contrato No. 171-2018 suscrito el día 13/12/2018, licitación de obra pública, con el objeto de: “Gestión predial, social, ambiental y construcción de Ciclo-Infraestructura Deportiva de Antioquia en las subregiones de Occidente, Urabá y Norte del Área Metropolitana”, por un valor de $44.136.796.199 y con Acta de Inicio del 20/12/2018 se observó: (A) En el proceso de selección de la oferta, se recibieron observaciones por parte de los diferentes proponentes para la ampliación del plazo, el cual no era suficiente considerando las complejidades del proyecto como por ejemplo la “gestión predial”, a lo que el Comité de la entidad responde en el acta del 31/10/2018, que no existe mérito para aumentar el tiempo de ejecución, inobservando el principio de planeación y responsabilidad de la administración pública, artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el artículo 26 de La lay 80 de 1993 respectivamente y el Manual de Contratación de la Entidad. Se evidencia que el plazo no es suficiente, van 6 meses de los 11 meses, con un porcentaje de ejecución inferior al 20%, lo cual generara reproceso para la Entidad, teniendo en cuenta el principio de anualidad de la Ley Orgánica del Presupuesto, en especial la Ordenanza 34 del 22 de diciembre de 2011. Sobre todo, que la entidad ya contaba con el seguimiento a este tipo de contratos de ciclo infraestructura en vigencias anteriores en las diferentes subregiones, en donde se hace evidente que los plazos aún no se han cumplido, sin mecanismos de control y mejora continua. Siendo el plazo un factor determinante en la capacidad técnica y financiera del contratista y de su intención de ofertar dentro del proceso de selección; dificultando de esta manera la pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en virtud del principio de transparencia, articulo 24 ley 80 de 1993. En razón de que el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución bajo queda como insumo para la próxima actuación de la Contraloría General de Antioquia, se debe tener principal atención en la ejecución del siguiente tramo; puesto que de no ejecutarse éste se podría configurar un detrimento patrimonial por los diseños realizados a el: Subregión OCCIDENTE – 15,59 Km - Por la Vía Departamental 6204B, debido a que si no se ejecuta este sector se podría incurrir en posible detrimento patrimonial por el costo de los diseños realizados para tal fin en este tramo. Subtramo 1. Conexión Puente de Occidente sobre el Río Cauca al corregimiento de Córdoba del Municipio de Sopetrán en una longitud de 10,6 Km. Subtramo 2. Conexión Corregimiento de Córdoba del Municipio de Sopearán a inicio Zona urbana del mismo municipio en longitud de 4,99 Km. ( Ver Paginas 9 a15) | Los diseños denominados en fase II fueron elaborados por la Secretaria de Infraestructura Física para luego ser entregados a Indeportes Antioquia para su ejecución, la cual se adopta bajo la ley de infraestructura, 1682 del 2013. Lo cuales están siendo ajustados a fase III para su construcción. La gestión predial sobrepasa lo contratado, haciendo no viable la intervención del tramo en la Región de Occidente, se anexa informe de la interventoría. | Se trasladaron los recursos para ser utilizados en el tramo comprendido entre la Segunda glorieta del Municipios de Apartado hacia el corregimiento el 3 del municipio de Turbo, con el fin de dar mayor continuidad al proyecto de ciclo infraestructura deportiva en el Urabá Antioqueño, en la conexión comprendida entre Chigorodó y Turbo. | Se realizo modificación al contrato Nº171 de 2019 con el fin e permitir el traslado de los recursos para la zona de Urabá, la cual forma parte del alcance inicial | Se espera que para finales del 2019 se tenga adelantado un 60% de la actividad proyectada la cual es de 11.56 Kms. | Agosto de 2019 | Mayo 30 de 2020 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura | Se tiene un avance a la fechas del 10% en dicho tramo. | ABIERTA Ctto suspendido por problemas con la interventoria . En revision contrato de interventoria con INVIAS
2 |  | El contrato de consultoría N°066-2018, celebrado con el CONSORCIO TULIO OSPINA cuyo objeto es: “Estudios previos, técnicos, arquitectónicos, urbanos y complementarios para el parque de deportes a motor en el departamento de Antioquia”, por valor de $3.542.273.000, ha tenido algunas modificaciones a su alcance, presupuesto y cronograma inicial establecidos para el cumplimiento de los términos y referencias, a continuación, se detallan las modificaciones suscritas. • Modificación y adición N°1: el día 22 de junio de 2018, se modificó la forma de pago y se aprobó una adición presupuestal por $512.270.000, para incluir los estudios ambientales necesarios para la pre-factibilidad del proyecto. • Modificación N°2: el día 13 de septiembre de 2018, se realizó la aprobación de una prórroga en el plazo contractual por dos (2) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 13 de noviembre de 2018 • Modificación N°3: el día 13 de noviembre de 2018, se realizó la aprobación de una segunda prórroga por dos (2) meses, sin exceder el 30 de diciembre de 2018. • Modificación N°4: el día 28 de diciembre de 2018, se realizó la aprobación de una tercera prórroga por dos (2) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 28 de febrero de 2019. • Modificación N°5: el día 28 de febrero de 2019, se realizó la aprobación de una cuarta prórroga por dos (2) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 29 de mayo de 2019. • Modificación y adición N°6: el día 17 de mayo de 2019, se realizó la aprobación de una quinta prórroga por tres (3) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 29 de agosto de 2019 y una segunda adición presupuestal por un valor $386.363.250, justificados en incluir en los diseños, los equipamientos para la Secretaria de Gobierno Departamental y del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres – DAPARD, garantizando las condiciones de seguridad, generando mayores áreas y servicios complementarios. Lo anterior denota falta de planeación por parte del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia y contraviene lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 sobre Estudios y documentos previos al proceso de contratación. (A) Por encontrarse este contrato de consultoría en ejecución, se deja como insumo para próximas actuaciones de la Contraloría General de Antioquia y deberá ser objeto de revisión en la siguiente vigencia. ( Ver Paginas 15 a16) | • Los estudios ambientales correspondía realizarlos al Área Metropolitana como autoridad ambiental, sin embargo, este quedo inhabilitado por entrar a formar parte como propietario del 50% del lote • Fue necesario elaborar el PUG (Plan Urbanístico General) por tratarse de un lote general sin subdivisiones, con lo cual nos permitiría tener posibilidad de una licencia de construcción y urbanismo desde el polígono “F”, donde funcionará el Parque de deportes a Motor. • Fue necesario realizar estudios de prospección arqueológica para solicitar autorización ante el ICANH por tratarse de un predio mayor a 10.000 m2. • Fue necesario realizar labores de diseño para las seccionales de Salud y Bomberos por solicitud del gobernador para incluirlos en lote por importancia estratégica para la ciudad. • Fue necesario prorrogar hasta tanto no se tuviese la escritura del lote constituida entre las partes (50% gobernación – 50% Municipio de Medellín - Área Metropolitana). | No aplica por la necesidad de complementar los estudios, diseños y permisos necesarios para la realización de las obras en la presente administración. Y que fueron ajenas al inicialmente proyectado por la magnitud del proyecto y ante las situaciones legales del lote | Se realizaran los estudios y diseños complementarios ordenados por el señor Gobernador para conformar el proyecto final del Parque de Deportes a Motor en el Central Park. | Diseño debidamente terminados para el 30 de septiembre de 2019 |  | 2019-09-30 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura/ Oficina Asesora Jurídica |  | CERRADO Contrato finalizado ver expediente contractual
3 |  | El contrato de consultoría N°077-2018, celebrado con la empresa DVIAS INGENIEROS S.A.S, cuyo objeto es: “Elaboración de estudios y diseños para la continuidad del proyecto de las ciclo infraestructuras saludables en las regiones de oriente y occidente en el departamento de Antioquia”, por valor de $719,711,572,ha tenido algunas modificaciones a su alcance, presupuesto y cronograma inicial establecidos para el cumplimiento de los términos y referencias, a continuación se detallan las modificaciones suscritas. • Modificación del alcance y objeto contractual, de acuerdo a la necesidad inicial descrita en los estudios previos, los cuales describe la realización de los estudios y diseños para la conformación de dos ciclo infraestructuras, el primer tramo con una longitud estimada de 14.7 km correspondientes al anillo vial entre los municipios de La Ceja del Tambo y la Vereda Pantanillo del municipio de El Retiro, el segundo tramo corresponde al municipio de Sopetrán, con una longitud estimada en 4.5 km, comprendido desde el sitio denominado Colfrutas hasta el corregimiento de Córdoba; este último tramo presentó inconvenientes con la estimación predial, por lo cual se optó por realizar un nuevo trazado de acuerdo a los diseños viales realizado por la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, sobre el tramo comprendido entre el sector de Colfrutas y la vereda el Rodeo del municipio de Sopetrán Lo anterior denota falta de planeación por parte del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia y contraviene lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 sobre Estudios y documentos previos al proceso de contratación. (A) De no realizarse la construcción de los diseños objeto del convenio interadministrativo N°077-2018, para la Ciclo infraestructura de la Subregión del Occidente de Antioquia, en futuras contrataciones, se podrá determinar un posible detrimento patrimonial, de acuerdo a los valores, productos realizados en la consultoría; por lo cual quedará como insumo para próximas actuaciones de la Contraloría General de Antioquia y deberá ser objeto de revisión en la siguiente vigencia. (ver paginas 16 a 17) | • El trazado correspondiente a colfrutas - Corregimiento de Córdoba, se realizó inicialmente sobre la vía carreteable existente, sin embargo, se identificó que la secretaria de infraestructura estaba terminando los diseños para una nueva vía de la cual nos adherimos para evitar inconsistencias en los trazados, por lo que la estimación predial se sumó a lo proyectado. • Dicho trazado no fue modificado, sino adaptado a los meandros que por diseño desde la Secretaria de Infraestructura fueron terminados por esos días, donde se tienen planteados 3 viaductos cuya longitud es de 140 metros cada uno. Hasta tanto la Secretaria de Infraestructura no inicie obras correspondientes a la vía diseñada entre Colfrutas y el Corregimiento de Córdoba, no será posible iniciar obras a la Ciclo infraestructura toda vez que su costo sería exorbitante en el caso de tener que construir los viaductos de 140 metros cada uno. Es de anotar que el señor alcalde del municipio de Sopetrán en reunión sostenida en la Secretaria de Infraestructura Física, solicito que dichas obras no fueran ejecutadas, en su defecto que se acondicionara la vía por la vereda el Rodeo, por el sistema de valorización, con el fin de tener un acceso más directo al municipio desde la variante. | Esperar a que la nueva administración determine la viabilidad del proyecto y realice las obras previa gestión de los recursos | Contratar las obras y la gestión predial con una empresa idónea Se sugiere que sea ejecutado por la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. | N/A | N/A | N/A | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura/ Oficina Asesora Jurídica | Por falta de recursos y por Instrucciones del señor gobernador, dichas obras no serán realizadas. | CERRADO El contrato Nº077 de 2018 con DVIAS INGENIEROS SAS, se encuentra liquidado, ya que cumplieron con las obligaciones contenidas en el mismo. Se entregaron los diseños mas no las obras ya que la Gobernacion de Antioquia No e asigno recursos para las obras.
4 |  | En el Convenio Interadministrativo No. 208-2018 cuyo objeto es: “Convenio interadministrativo de cofinanciación adecuación de escenarios deportivos, en el municipio de Apartadó” se identificó que es necesario realizar la tala de aproximadamente 4 individuos arbóreos, que interfieren con la construcción de cancha de futbol 11 y la ejecución de algunas actividades necesarias, para las que no se cuenta aún con la resolución de aprobación de aprovechamiento forestal por parte de la autoridad ambiental. Lo anterior contraviene lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. (A) (ver pagina 31) | Falta de gestión por parte del Municipio de Apartado | Se oficiara al municipio | Solicitar información del avance correspondiente a la solicitud de Aprovechamiento forestal por parte del Municipio de Apartado | Cumplimiento de la normatividad en materia ambiental | Octubre de 2019 | Diciembre 31 de 2019 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura |  | PENDIENTE Se realizara visita de verificación por parte del Supervisor
5 |  | En el contrato No 177-2018 con fecha suscripción 19/12/2018, con el objeto de Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la adecuación Unidad Deportiva, Carlos Mauro Hoyos, en el municipio de El Retiro, por un valor de $3,000.000.000, con Acta de Inicio 26/12/2018, se observa que la grama sintética en los costados laterales presenta irregularidades y abultamientos, en los empalmes de los rollos de grama sintética quedo un hundimiento de la superficie posiblemente afectando la durabilidad, especificaciones técnicas no acordes a las contratadas. Adicionalmente se observan problemas en la malla perimetral, se está oxidando por la no protección con pintura anticorrosiva y presenta daños por corte tipo agujero como se aprecia en las imágenes a continuación, inobservando el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 funciones de supervisión e interventoría de obra. (A) (ver paginas 31 a 34) | Insuficiente mantenimiento de los escenarios deportivos por parte del Municipio de El Retiro. | Se oficiara al municipio | La cancha de futbol y su respectivo cerramiento en malla, no corresponden al contrato enunciado, ya que las actividades contratadas están por fuera de este alcance. | Escenario deportivo adecuado para su uso | Octubre de 2019 | Diciembre 31 de 2019 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura | Se realizara sugerencia al municipio que realice el mantenimiento correspondiente | CERRADA la Cancha de futbol no hacia parte del objeto de este contrato.No obstatne se le hizo la recomendación al municipio para el mantenimiento del escenario.
6 |  | No se encuentra instalado el control de seguridad (Trusteer raptor) entregado por el banco Occidente para las transacciones electrónicas; toda vez que si se activa el programa contable SICOF se bloquea y no funciona, generando incompatibilidad entre ambos programas, lo anterior puede conllevar a problemas de seguridad con los recursos de la entidad lo anterior va en contravía del numeral 3.2.8 de la resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación. (A) (ver paginas 34 a 35) | no se ha instalado el programa de seguridad del banco (trusteer raptor) en los PC de la tesoreria de indeportes, por ser incompatibles con el sistema operativo y financiero manejado por la entidad | Instalar el programa (trusteer raptor) en los equipos de computo de la terorería de INDEPORTES, Antioquia. | Se hará requerimiento al proveedor del sistema Financiero SICOF de lndeportes para que adecue el programa y permita ser compatible con el control de seguridad del banco (trusteer raptor) garantizando seguridad y compatibilidad entre estos. Ademas se solicitara concepto a un especialista en sistemas para que emita su concepto frente al caso y saber como procedemos. | programa (trusteer raptor) instalado | 2020-01-01 | 2019-11-13 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Tesoreria | esta acctividad se puede cerrar antes de la fecha prevista | CERRADA verificar en el sistema
7 |  | La entidad a diciembre 31 de 2018 en la cuenta bancaria No 415-83367-2 del banco de occidente por valor de $5.655.450, correspondientes a consignaciones realizadas a la entidad el 04 de enero de 2018 y que a la fecha del 31 de diciembre de 2018 no se ha realizado el registro contable de dichas consignaciones a pesar de que ya fueron identificadas, de igual manera tiene una diferencia en un pago por valor de $46.749 desde el 27 de febrero de 2015 el cual a la fecha la auditoria no se ha legalizado, lo anterior inobserva el Numeral 2,1 efectivo y equivalente a efectivo, del manual de políticas contables de la entidad. (A) (ver pagina 35 ) | existen partidas conciliatorias que no cuentan con los soportes idoneos para el registro de los recursos en bancos. | Se incorporaran las partidas conciliatorias pendientes en libros de la cuenta bancaria No 415-83367-2 del banco de occidente | Desde tesorería se proyectaran los actos administrativos debidamente justificados y con soportes para proceder con la incorporación de dichas consignaciones, que están totalmente identificadas, ademas se citará al comité de sostenibilidad contable para exponer estas consignaciones y su incorporacion en libros | Partidas conciliatorias incorporadas a los libros y registradas contablemente. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Tesoreria | esta acctividad se puede cerrar antes de la fecha prevista | PENDIENTE
8 |  | Como resultado de la evaluación llevada a cabo al Almacén, el Equipo Auditor tuvo conocimiento de las siguientes situaciones: • se pudo evidenciar que el manejo de los inventarios de Suministros de consumo presenta deficiencias, al verificar las existencias físicas con las del sistema, encontrándose diferencias en las entradas y salidas de los mismos, generando desinformación al no tener un sistema debidamente actualizado • No hay un directivo responsable de autorizar las entregas de almacén de los Suministros de consumo • El traslado de bienes entre dependencias y/o funcionarios no cuentan con autorización previa del Almacenista • No se encuentran las mercancías debidamente protegidas contra el deterioro físico • Los inventarios físicos de los bienes devolutivos a cargo de los funcionarios no se encuentran actualizados • No se efectúa un recuento físico de todas las existencias en almacén • No hay un listado general de todos los bienes dados de baja • Algunos Bienes Devolutivos carecen de una placa que permita su fácil identificación, manejo y control • Teniendo en cuenta la magnitud de los inventarios, hace falta personal para el manejo y control de esta dependencia. • El comité de administración de bienes (C.A.B) no tiene dentro de su resolución de creación, reuniones periódicas para estudiar, analizar y tomar decisiones con respecto de los bienes muebles e inmuebles de Indeportes; toda vez que la entidad tiene en bodega cantidades de bienes de años anteriores que por su estado de obsolescencia u otra circunstancia (inservibles, mal estado) no cumple con los fines requeridos por el instituto. Y que se hace necesario darles de baja para que sean retirados de contabilidad y a su vez retirarlos de las pólizas de seguro. Lo anterior, inobserva lo establecido en el Numeral 22, Artículo 34 Ley 734 de 2002, la Resolución interna 000327 del 30 de marzo de 2016. (D) (ver paginas 35 a 37) | El sistema de almacen e inventarios (SICOF) presenta deficiencias e inconsistencias entre las existencias reales de mercancia y las reportadas en el sistema. | Se trabajara de la mano con el proveedor del sistes SICOF (ADA), para logra hacer los ajustes necesarios y lograr que el sistema refleje la realidad de los inventarios | * Trabajar permanentemente con el proveedor para lograr estabilizar el sistema de almacen e inventarios. *Cierres mensuales de almacén de manera oportuna haciendo seguimiento a la existencia reales de mercancia. | Información arrojada por SICOF de almacen e inventarios real y oportuna. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacén | Si esta acctividad no se puede cerrar antes de la fecha prevista, se debe dejar todas las evidencias de las acciones de mejoramiento realizadas. | CERRADA verificar en el sistema
|  |  | No hay un directivo responsable de autorizar las entregas de almacén de los Suministros de consumo. | Establecer que las entregas de almacén de los suministros de consumo esten debidamente firmadas por una persona del nivel directivo encargada de autorizar dicha orden. | La entidad tiene establecida las Ordenes de suministro que corresponden a las solicitud de elementos de consumo las cuales estan debidamente firmadas por el subgerente o jefe de oficina para autorizar la entrega. | 100% de las entregas de suministros autorizadas por el nivel directivo. | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacén | Si esta acctividad no se puede cerrar antes de la fecha prevista, se debe dejar todas las evidencias de las acciones de mejoramiento realizadas. | CERRADA ver ordenes de suministro
|  |  | El traslado de bienes entre dependencias y/o funcionarios no cuentan con autorización previa del Almacenista | La entidad tiene establecido un procedimiento interno para el traslado de bienes entre dependencias | Se dará cumplimiento al formato de traslado de bienes entre dependencias firmando por el responsable del bien que entrega y el responsable del que recibe el bien con firma de autorización del profesional de almacén para tener el control y actualizacion de inventarios de forma inmediata. | 100% de traslado de bienes entre dependencias autorizados por el profesional de almacén. | 2019-01-01 | permanente | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacén | Si esta acctividad no se puede cerrar antes de la fecha prevista, se debe dejar todas las evidencias de las acciones de mejoramiento realizadas. | CERRADA Se envio instrucción a todo el personal la cual esta siendo acatada.
|  |  | No se encuentran las mercancías debidamente protegidas contra el deterioro físico | Mercancia debidamente guardada y protegida del deterioro físico | Se procedera a encajonar y guardar de manera protegida la mercancia que llega a almacén. Ademas se solicitará un auxiliar administrativo que ayude con esta tarea. | 100% de la mercancia del almacen debidamente protegida contra el deterioro físico | 2019-11-01 | permanente | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacén | Si esta acctividad no se puede cerrar antes de la fecha prevista, se debe dejar todas las evidencias de las acciones de mejoramiento realizadas. | PENDIENTE aun no se han comprado las estibas
|  |  | Los inventarios físicos de los bienes devolutivos a cargo de los funcionarios no se encuentran actualizados | Actualizar los inventarios fisicos de los bienes devolutivos de los funcionarios de la entidad | Realizar inventario físico de los bienes devolutivos de cada funcionario y actualizar el existente. | Inventarios fisicos de los bienes devolutivos a cargo de cada uno de los funcionarios actualizado | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacén | Si esta acctividad no se puede cerrar antes de la fecha prevista, se debe dejar todas las evidencias de las acciones de mejoramiento realizadas. | CERRADA ver sistema
|  |  | No se efectúa un recuento físico de todas las existencias en almacén | Inventario físico de las existencias en almacén | Se realizara inventario físico de las existencias en almacén | Inventario físico realizado | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacén | Si esta acctividad no se puede cerrar antes de la fecha prevista, se debe dejar todas las evidencias de las acciones de mejoramiento realizadas. | CERRADA Acta de cierre
|  |  | No hay un listado general de todos los bienes dados de baja | La entidad cuenta con listado de bienes dados de baja | Ninguna/ pues la entidad cuenta con listado de bienes dados de baja | Continuar manejando el archivo que cuente con listado de bienes de bajas | 2019-10-01 | permanente | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacén | permanente | CERRADA verificar listado en el sistema
|  |  | Algunos Bienes Devolutivos carecen de una placa que permita su fácil identificación, manejo y control | colocar placas a todos los bienes devolutivos | Se procedera a plaquetear todos los bienes devolutivos que no cuentan con placa de facil identificacion, manejo y control | 100% de bienes devolutivos plaqueteados que garanticen la facil iderntificación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacén | esta acctividad se puede cerrar antes de la fecha prevista | CERRADA verificar placa en los bienes
|  |  | Teniendo en cuenta la magnitud de los inventarios, hace falta personal para el manejo y control de esta dependencia. | Solicitar personal que ayude al manejo y control de los inventarios de la entidad | Se realizaran todas las tareas y acciones necesarias para que la dependencia de almacén cuente con personal suficiente (contratista) que permita el manejo y control de todos los inventarios de Indeportes Antioquia. | Contratista apoyando la dependencia de almacén en el control de inventarios | 2019-10-01 |  | Subgerencia Administrativa y Financiera /Almacen | esta acctividad se puede cerrar antes de la fecha prevista | CERRADA se requiere recursos y tiempo para hacer visitas a todas las sedes
9 |  | Se evidencio la inoperancia de un Sistema de información SICOF toda vez que el registro, procesamiento y reconocimiento de la información del módulo de inventarios y nomina genera riesgos de confiabilidad de la información presentando inconsistencias en las cifras, lo que conlleva a que esta Área lleve el control de inventarios de consumo y bienes devolutivos en hojas de Excel para poder compararlas con el aplicativo y analizar y detectar las inconsistencias. Además, hay demora del proveedor en solucionar los problemas que se presentan, lo que ocasiona retrasos en los cierres mensuales de la información y retrasa los procesos Esta situación genera riesgos de confiabilidad y salvaguarda de la información, lo anterior va en contravía del numeral 3.2.8 de la resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación. (D) (ver paginas 37 a 38) | El sistema SICOF modulo compras, presenta problemas en la ejecución de los procesos del almacén como inconsistencias en reportes, modificación de valores de activos, descuadre en cantidades etc | Se trabajara de la mano con el proveedor del sistema (ADA) para hacer los ajustes y acciones necesarias en el sistema que garanticen la confiabilidad en la informacion que arroja el modulo de almacén | Se trabajara un plan de mejoramiento que contempla reuniones con ADA, seguimiento a los registros y operaciones realizadas en el sistema para que la informacion sea procesada correctamente, y dar soluciones a las inconsistencia de forma inmediata | módulo de compras operando correctamente | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera /Almacen/ Sistemas | esta acctividad se puede cerrar antes de la fecha prevista | CERRADA Se atiende los Tickets a tiempo. Verificar en el sistema
10 |  | De acuerdo al siguiente cuadro (pág. 41-42-43-44), analizada la ejecución presupuestal de egresos de la vigencia 2018, se evidenció que la Entidad realizó traslados de créditos y contra créditos a un mismo rubro, lo que denota la falta de planeación en la ejecución del mismo, inobservando el principio de planificación consagrado en el artículo 13 del capítulo II de los principios del sistema presupuestal del Decreto 111 de 1996. (D) (ver paginas 38 a 44) | La escases de recursos en cada una de las obligaciones y proyectos de indeportes no permite una adecuada planeación desde el inicio del año, por lo que es necesario estar trasladando recursos para cumplir las obligaciones y luego nuevamente incorporarles los recursos cuando llegan nuevos recursos | Elaborar una politica en presupuesto estableciendo que no se puede realizar un credito a un rubro que ya se le hizo un contracredito para garantizar una adecuada planeación y acogiendo el principio de planificacion del decreto 111 /96 | Mediante directriz de la Subgerencia Administrativa y Financiera se socializara a cada ordenador del gasto y a las gestoras de presupuesto el principio de planificación presupuestal y que no es procedente realizar créditos y contracreditos a un mismo rubro presupuestal. por tanto cuando estio pase se requerira al responsable. | Cumplimiento del principio de planificación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Sugerencia Administrativa y Finaniera /Presupuesto | cumplimiento durante toda la vigencia 2020 | PENDIENTE
11 |  | En el contrato No 209-2017 suscrito el día 20 de octubre de 2017, con el objeto de: “Construcción de los escenarios deportivos saludables en los municipios del Departamento de Antioquia”, el alcance contractual está orientado a la construcción de canchas de fútbol sintéticas en los municipios de Betania, El Santuario y El Carmen de Viboral; por un valor de $4.208.813.939, con acta de inicio del día 11 de diciembre de 2017 y un plazo de inicial de 6 meses, se ha venido prorrogando hasta la fecha en doce meses más, sin cumplir con plazo de terminación aun. Lo que evidencia un presunto incumplimiento del contratista y una presunta omisión a los principios de planeación: economía, responsabilidad y eficacia, en coherencia con el artículo 209 de la Constitución de 1991 y Ley 80 de 1993. (D) (ver paginas 45 a 48) | Falta de gestión y oportunidad por parte de La Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, por carecer al parecer de un sistema operacional inadecuado. | Solicitarle a la interventoría que realice los requerimientos a VIVA para que tome las acciones necesarias. Para próximas actuaciones de Indeportes Antioquia, se revisara la carga operativa que posea VIVA para determinar la pertinencia de la contratación con esta entidad descentralizada del Departamento. | Se realizó adición y prorroga al contrato Nº209 de 2017 con el fin de que VIVA finalice las obras correspondientes al municipio de Betania ya que las obras de los municipios de El Carmen y Santuario se encuentran terminadas. | Obras debidamente terminadas para el 30 de octubre de 2019 | Septiembre de 2019 | 30 de octubre de 2019 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura | Tanto la supervisión de parte de Indeportes como la Interventoría, han hecho las advertencias a La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA respecto a las demoras, retrasos y mala programación, de todos los frentes de obra, prueba de ello reposa en los oficios suministrados por parte de la interventoría e Indeportes. Sin embargo, dada la modalidad de contrato interadministrativo entre Indeportes y VIVA, la declaratoria de incumplimiento fue analizada en diferentes ocasiones, y sobre esta posible decisión se advertían los riesgos enormes de dejar las obras inconclusas, con un evidente mayor riesgo de pérdida de recursos del estado en obras no terminadas. Desde la Oficina de Jurídica, se deben estar realizando las acciones pertinentes para la imposición de multas solicitadas por los supervisores. | PENDIENTE contrato terminado, Acta de recibo condicionada reposa en el archivo del supervisor
12 |  | INDEPORTES ANTIOQUIA suscribió Convenio Interadministrativo con COLDEPORTES y diferentes administraciones municipales, donde se estableció que el ente ejecutor de los recursos seria INDEPORTES ANTIOQUIA, motivo por el cual éste contrató con Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA por medio del convenio interadministrativo N° 381-2017, suscrito el día 10/11/2017 y fecha de inicio el 29/12/2017, cuyo objeto contractual es el siguiente: “Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos en los municipios del departamento de Antioquia”, por un valor inicial $28.085.511.483 y un plazo contractual de seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, estableciendo como fecha de terminación el 30 de junio de 2018. El proyecto comprende la construcción de 28 escenarios deportivos, en diferentes municipios del departamento de Antioquia, para ser ejecutados durante el plazo inicial, el cual, este último ha sido agotado y a la fecha cuenta con diferentes prorrogas; observándose lo siguiente: El contrato de obra no coincidió en los tiempos con el de interventoría contratada por COLDEPORTES, en este sentido se ha generado parálisis en la ejecución; lo que evidencia posible inobservancia a los principios de la función administrativa de planeación, economía, responsabilidad y eficacia en coherencia con el artículo 209 de la Constitución de 1991 y la Ley 80 de 1993. Debido a los retrasos propagados en las obras de infraestructura deportiva en el Departamento, INDEPORTES está quedando en entredicho con su imagen en las poblaciones. Existe posible incumplimiento al plazo inicialmente pactado hasta el 30 de junio de 2018 en la CLAUSULA SEXTA, un año después y las obras no se terminan, con posibles sobrecostos por paso de vigencias fiscales; teniendo en cuenta el principio de anualidad de la Ley orgánica del presupuesto, en especial la Ordenanza 34 del 22 de diciembre de 2011. En este sentido no se ha realizado por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA la imposición de Multas previstas en la CLAUSULA DECIMO SÉPTIMA – INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES (ver paginas 48 a 73) | Falta de gestión y oportunidad por parte de La Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, por carecer al parecer de un sistema operacional inadecuado. La Interventoría Contratada por Coldeportes por el cambio de directivos puso en aprietos al proyecto por carecer de recursos para alimentar prorrogas y adiciones. La Interventoría una vez fueron reactivadas surtieron retrasos al momento de coordinar reinicio con VIVA perdiendo tiempo valioso para el proceso de control. | Seguimiento y control de obras a la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | Seguimiento y control de obras a la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 28 de septiembre de 2019 | 15 de octubre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura | Se requirió en múltiples oportunidades del personal idóneo y necesarios para el apoyo a la supervisión sin que a la fecha se subsanara la necesidad. Se solicito además por parte del personal de apoyo que se realzaran las multas a VIVA sin respuesta de las directivas . | ABIERTA El supervisor se encuentra gestionando con Coldeportes las acciones a seguir con el fin de que las obras se ejecuten. Aun hay obras en ejecucion a continuacion se detalla el estado de cada escenario
12 | a | En el municipio de Santo Domingo la obra se encuentra en estado de abandono, se pudo evidenciar el lamentable estado del escenario deportivo y desdibuja la imagen de INDEPORTES, con el fin de garantizar la correcta inversión de los dineros públicos en el sitio, el lote presenta graves problemas de aguas subterráneas, el nivel freático es altísimo, la comunidad se encuentra alarmada por las condiciones actuales que se muestran en las imágenes a continuación. Un año después del vencimiento de plazo inicial del 30 de junio de 2018 aun la obra se encuentra en un porcentaje muy bajo de ejecución y posiblemente tendrá sobrecostos. Lote inundado con pedazos de grama superpuesta. | [8 empty] | Pendiente
| b | En el municipio de San Roque la obra se encuentra paralizada, a un año después del cumplimiento del plazo el escenario no se ha terminado, se encuentra en etapa de construcción de perímetro y de conformación de los filtros para las aguas lluvias. Se pudo evidenciar que el nivel freático del lote es alto, se debe controlar también el talud aledaño a la cancha el cual genera escorrentía sobre las graderías y un costado de la cancha. | [8 empty] | Pendiente 90% de ejecucion
| c | En el municipio de Caracolí la obra se encuentra en forma inconclusa sin cumplimiento de plazo, en etapa de conformación de capa en triturado y cerramiento perimetral en malla, se observa que existe material vegetal en la cancha y escombros en las afueras. | [8 empty] | Terminado el escenario hay acta de entrega y terminacioón
| d | d. En el municipio de Guarne en la construcción de las cubiertas en las placas polideportivas de Piedras Blancas y Hojas Anchas se evidencia que las obras no avanzan, un año después del vencimiento del plazo inicial se continúa apenas en la etapa de subestructura como se observa en las imágenes a continuación. | [8 empty] | Terminado el escenario hay acta de entrega y terminacioón
| e | En el municipio de Cocorná se observa que la cancha de futbol se encuentra personal laborando. El escenario continúa fuera de servicio, afectando la comunidad en general para la práctica de este deporte, lo anterior por incumplimiento de plazo inicialmente previsto, se encuentra en fase de ejecución de filtros y base. Lote inundado en un costado por aguas lluvias. | [8 empty] | Terminado el escenario hay acta de entrega y terminacioón
| f | En el municipio de Guatapé, se evidencia estado deplorable de las instalaciones de la piscina municipal, posiblemente se generen sobrecostos por afectación en excavaciones producidas por las lluvias, las cuales han generado algunos daños en la obra, incumplimiento del plazo, obra abandonada a la merced de los elementos, obra con mal aspecto hacia la comunidad. | [8 empty] | Pendiente 90% de ejecucion
| g | En el municipio de San Carlos se observa que la cancha de futbol se encuentra abandonada afectando la comunidad en general para la práctica de este deporte, existe incumplimiento de plazo inicialmente previsto, se encuentra en fase de ejecución de filtros y cajas de empalme en concreto, estado a continuación (ver foto pág. 56) | [8 empty] | Pendiente
| h | En el municipio de La Ceja en la Unidad deportiva Maderos, se evidencia omisiones a los principios de planeación y eficacia de la administración pública: En el Acta 01 se realiza un reconocimiento al contratista por concepto de material técnico (planos y presupuestos posible detrimento). Adicionalmente en el acta No 8 del 01 de enero de 2019 se determina cambiar el nivel de cimentación de 1,20 por 0,35.Se decide desestimar el diseño eléctrico con el que contaba el proyecto aduciendo falta de permisos y que no cumplía con las condiciones. Se evidencia en el acta de comité de obra No 9 del 09 de enero de 2019 errores en los diseños del proyecto, toda vez que este se encontraba dentro del margen de retiro a eje de vía según normativa urbanística PBOT. | [8 empty] | Terminado el escenario hay acta de terminacioón
| i | En el municipio de Angelópolis se verifico el estado actual y el avance de las obras contratadas por parte de INDEPORTES, a través de su contratista de obra civil, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, actividades ejecutadas por el proveedor IDS INVERSIONES S.A.S, el cual opera como distribuidor de servicios de maquinaria, materiales, insumos y mano de obra, por lo anterior en visita técnica de verificación realizada el día 27 de mayo del presente año se determinó lo siguiente: • La ejecución de actividades en este escenario, se encuentran suspendidas, desde el mes de octubre del 2018. • Se evidencia un porcentaje de ejecución no superior al 30%, por lo cual, los tiempos estimados para la ejecución y terminación de las actividades de obra civil del escenario deportivo, pueden superar el plazo contractual del Convenio interadministrativo, por lo anterior denota falta de planeación por parte de INDEPORTES. Prueba de lo anterior es que, a la fecha de visita, aún se encuentran pendientes de ejecución algunas actividades tales como: • Nivelación y compactación de la superficie. • Sistema de filtros y conformación de estructuras de drenaje. • Mejoramiento de la subrasante e instalación de grama sintética. • Construcción de cerramiento perimetral. • Conformación de andenes, senderos y pisos duros. • Construcción de graderías en concreto. • Figuración de aceros y refuerzos para la conformación de vigas y columnas, para muros de contención, graderías, cerramiento perimetral y senderos peatonales. Estos elementos como varillas, estribos y amarres se encuentran a la intemperie, por lo cual este material es susceptible a condiciones climáticas, por lo anterior no se tomaron las medidas necesarias para la correcta protección y disposición en sitio, hecho que pone en riesgo la calidad y resistencia de estos materiales, por lo cual esta actividad se encuentra cuantificada y valorada económicamente para ser reconocida al proveedor de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA. • Instalación de adoquines para los senderos peatonales, el cual, presenta un deficiente proceso constructivo donde se videncia asentamientos diferenciales entre los distintos elementos (adoquines), además los ajustes y cortes necesarios para el confinamiento de estos, entre las llaves y vigas de confinamiento, no se realizaron adecuadamente, por lo que el contratista de obra civil opto por aplicar concretos de baja resistencia para conformar los ajustes sobre estas áreas y terminar de esta manera los senderos peatonales. • El sistema de filtros y drenajes de la cancha sintética, presenta contaminación de material orgánico y basuras, sobre el material filtrante, por lo cual también se evidencia deterioros y perforaciones sobre el Geotextil. • Se presenta empozamiento de agua sobre escalas y las losas de concreto, donde se realizó la instalación de los elementos y equipos de gimnasio al aire libre; reflejando una falta de supervisión a la hora de ejecutar las obras. | [8 empty] | Terminado el escenario hay acta de terminacioón
| j | En el municipio de Titiribí se verificó el estado actual y el avance de las obras contratadas por parte de INDEPORTES, a través de su contratista de obra civil, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, actividades ejecutadas por el proveedor IDS INVERSIONES S.A.S, la cual opera como distribuidor de servicios de maquinaria, materiales, insumos y mano de obra, por lo anterior en visita técnica de verificación realizada el día 27 de mayo del presente año se determinó lo siguiente: La ejecución de actividades en este escenario, se encuentran suspendidas, desde el mes de octubre del 2018. • Se evidencia un porcentaje de ejecución no superior al 50%. Lo anterior denota falta de planeación por parte de INDEPORTES. Prueba de lo anterior es que, a la fecha de visita, aún se encuentran pendientes de ejecución algunas actividades tales como: • Suministro, transporte e Instalación de grama sintética • conformación de estructuras de drenaje Exteriores. • Corrección en la instalación de la malla eslabonada. Esta actividad presenta procesos deficientes, sobre los elementos de amarre y oxidaciones sobre los perfiles, ángulos y tubería metálica. Se presenta terminaciones inadecuadas que generan riesgos de seguridad a los usuarios. • Contaminación por material vegetal, sobre el lecho filtrante de la cancha sintética. | [8 empty] | Terminado el escenario hay acta de entrega y terminacioón
| k | En el municipio de Concordia se verifico el estado actual y el avance de las obras contratadas por parte de INDEPORTES, a través de su contratista de obra civil, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, actividades ejecutadas por el proveedor IDS INVERSIONES S.A.S, la cual opera como distribuidor de servicios de maquinaria, materiales, insumos y mano de obra, por lo anterior en visita técnica de verificación realizada el día 29 de mayo del presente año se determinó lo siguiente: • La ejecución de actividades en este escenario, se encuentran suspendidas, desde el mes de octubre del 2018. • Se evidencia un porcentaje de ejecución del 57%, Lo anterior denota falta de planeación por parte de INDEPORTES. Prueba de lo anterior es que, a la fecha de visita, aún se encuentran pendientes de ejecución algunas actividades tales como: • Suministro, transporte e Instalación de grama sintética • conformación de estructuras de drenaje Exteriores. • Corrección en la instalación de la malla eslabonada. Esta actividad presenta procesos deficientes, sobre los elementos de amarre, oxidaciones y corrosión en la soldadura, sobre los perfiles, ángulos y tubería metálica. Se presenta terminaciones inadecuadas que generan riesgos de seguridad a los usuarios. • Se presenta grietas y fisuras en elementos en concreto como vigas de amare para el cerramiento perimetral. Y vigas de confinamiento | [8 empty] | Terminado el escenario hay acta de entrega y terminacioón
| l | En el municipio de Valparaíso se verifico el estado actual y el avance de las obras contratadas por parte de INDEPORTES, a través de su contratista de obra civil, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, actividades ejecutadas por el proveedor IDS INVERSIONES S.A.S, la cual opera como distribuidor de servicios de maquinaria, materiales, insumos y mano de obra, por lo anterior en visita técnica de verificación realizada el día 28 de mayo del presente año se determinó lo siguiente: • La ejecución de actividades en este escenario, se encuentran suspendidas, desde el mes de octubre del 2018. • Se está realizando actividades, como el cerramiento en malla eslabonada y construcción de cubierta metálica, sin previa autorización y ni la supervisión de la empresa interventora FUNDECUN, por medio de la Firma consultora Consorcio Escenarios Deportivos 2018. • Se evidencia un porcentaje de ejecución del 60%, Lo anterior denota falta de planeación por parte de INDEPORTES. • Construcción de cerramiento en malla eslabonada, se evidencia procesos constructivos deficientes, sobre los elementos de amarre, además se presentan procesos de oxidación y corrosión en la soldadura, sobre los perfiles, ángulos y tubería metálica. No se presenta una continuidad ni alineación sobre el eje de la tubería metálica, por lo cual se presenta terminaciones inadecuadas que generan riesgos de seguridad a los usuarios, • Figuración de aceros y refuerzos para la conformación de vigas y columnas, para el cerramiento perimetral. Estos elementos como varillas, estribos y amarres presentan oxidación, por las condiciones climáticas de la zona, siendo susceptible a estos procesos, por lo anterior no se tomaron las medidas necesarias para la correcta protección y disposición en sitio, hecho que pone en riesgo la calidad y resistencia de estos materiales, por lo cual esta actividad se encuentra cuantificada y valorada económicamente para ser reconocida al proveedor de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA. • Instalación de platinas metálicas sobre columnas en concreto, en el cual se evidencia procesos deficientes sobre la sujeción y anclaje de los pernos de sujeción, los cuales no garantiza una correcta penetración ni alineación de estos elementos, generando luces entre las comunas y la estructura metálica de la cubierta. • Se presenta fisuras y dilataciones sobre la placa de concreto, se realizó de la inducción de las juntas por parte de Contratista de obra, pero se evidencia que este proceso se realizó tiempo posterior al fraguado del concreto, por lo que se presenta estas irregularidades | [8 empty] | Terminado el escenario hay acta de terminacioón
| m | En el municipio de Betulia, corregimiento Altamira, se verificó el estado actual y el avance de las obras contratadas por parte de INDEPORTES, a través de su contratista de obra civil, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, actividades ejecutadas por el proveedor IDS INVERSIONES S.A.S, la cual opera como distribuidor de servicios de maquinaria, materiales, insumos y mano de obra, por lo anterior en visita técnica de verificación realizada el día 30 de mayo del presente año se determinó lo siguiente: • La ejecución de actividades en este escenario, se encuentran suspendidas, desde el mes de octubre del 2018. • Se evidencia un porcentaje de ejecución no superior al 25%, por lo cual, los tiempos estimados para la ejecución y terminación de las actividades de obra civil del escenario deportivo, pueden superar el plazo contractual del Convenio interadministrativo suscrito por ambas partes, por lo anterior denota falta de planeación por parte de INDEPORTES. Prueba de lo anterior es que, a la fecha de visita, aún se encuentran pendientes de ejecución algunas actividades tales como: • Nivelación y compactación de la superficie. • Sistema de filtros y conformación de estructuras de drenaje. • Mejoramiento de la subrasante e instalación de grama sintética. • Construcción de cerramiento perimetral. • Conformación de andenes, senderos y pisos duros. • Figuración de aceros y refuerzos para la conformación de vigas y columnas, del cerramiento perimetral. Estos elementos como varillas, estribos y amarres se encuentran a la intemperie, por lo cual este material es susceptible a condiciones climáticas, por lo anterior no se tomaron las medidas necesarias para la correcta protección y disposición en sitio, hecho que pone en riesgo la calidad y resistencia de estos materiales, por lo cual esta actividad se encuentra cuantificada y valorada económicamente para ser reconocida al proveedor de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA. • El sistema de filtros y drenajes de la cancha sintética, presenta contaminación de material orgánico y basuras, sobre el material filtrante, por lo cual también se evidencia deterioros y perforaciones sobre el Geotextil. | [8 empty] | Terminado el escenario hay acta de entrega
| n | En el municipio de Cañasgordas se verificó el estado actual y el avance de las obras contratadas por parte de INDEPORTES, a través de su contratista de obra civil, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, actividades ejecutadas por el proveedor EAZA, la cual opera como distribuidor de servicios de maquinaria, materiales, insumos y mano de obra, por lo anterior en visita técnica de verificación realizada el día 23 de mayo del presente año se determinó lo siguiente: • La ejecución de actividades en este escenario, se encontraban suspendidas, desde el 21 de agosto de 2018, por lo que se generó cuatro (4) prorrogas a la suspensión, justificadas en ajustes a los diseños, condiciones climáticas adversas y el cambio de los diseños hidráulicos • Se realizó el reinicio de obra el día 01 de abril de 2019, con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 26 de junio de 2019 • Se evidencia un porcentaje de ejecución 1.90%, por lo cual, los tiempos estimados para la ejecución y terminación de las actividades de obra civil del escenario deportivo, pueden superar el plazo contractual del Convenio interadministrativo, por lo anterior denota falta de planeación por parte de INDEPORTES. • Se presenta un atraso correspondiente al 18.44% respecto al porcentaje programado a la fecha de la visita, esta información es de acuerdo a la nueva reprogramación, información suministrada por la firma consultora Escenarios Deportivos 2018. • el proveedor de servicios para la construcción, contratado por la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, manifiesta que se presentan problemas con los tiempos de importación y legalización del tapete sintético, por lo cual el suministro, transporte e instalación de la grama sintética, supera los plazos contractuales establecidos para la terminación del contrato. • No se evidencia ningún plan de contingencia que permita poder subsanar los atrasos enunciados anteriormente. Prueba de lo anterior es que, a la fecha de visita, aún se encuentran pendientes de ejecución algunas actividades tales como: • Excavación, nivelación y compactación de la superficie. • Sistema de filtros y conformación de estructuras de drenaje. • Mejoramiento de la subrasante, lecho filtrante e instalación de grama sintética. • Figuración de aceros y refuerzos para la conformación de vigas y columnas, para muros de contención, graderías, cerramiento perimetral y senderos peatonales. • Construcción de cerramiento perimetral. • Conformación de andenes, senderos y pisos duros. • Construcción de muro de contención (Adicional) | [8 empty] | Pendiente 90% de ejecucion
| o | En el municipio de Sopetrán se verifico el estado actual y el avance de las obras contratadas por parte de INDEPORTES, a través de su contratista de obra civil, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, actividades ejecutadas por el proveedor EAZA, la cual opera como distribuidor de servicios de maquinaria, materiales, insumos y mano de obra, por lo anterior en visita técnica de verificación realizada el día 24 de mayo del presente año se determinó lo siguiente: • La ejecución de actividades en este escenario, se encontraban suspendidas, desde el mes de agosto de 2018, justificadas en ajustes a los diseños, condiciones climáticas adversas y el cambio de los diseños hidráulicos • Se realizó el reinicio de obra el día 26 de marzo de 2019, con un plazo de ejecución de cuatro inicial de (4) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 26 de junio de 2019 • Se evidencia un porcentaje de ejecución 20%, por lo cual, los tiempos estimados para la ejecución y terminación de las actividades de obra civil del escenario deportivo, pueden superar el plazo contractual del Convenio interadministrativo, por lo anterior denota falta de planeación por parte de INDEPORTES. • el proveedor de servicios para la construcción, contratado por la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, manifiesta que se presentan problemas con los tiempos de importación y legalización del tapete sintético, por lo cual el suministro, transporte e instalación de la grama sintética, supera los plazos contractuales establecidos para la terminación del contrato. Prueba de lo anterior es que, a la fecha de visita, aún se encuentran pendientes de ejecución algunas actividades tales como: • Excavación, nivelación y compactación de la superficie. • Sistema de filtros y conformación de estructuras de drenaje. • Mejoramiento de la subrasante, lecho filtrante e instalación de grama sintética. • Figuración de aceros y refuerzos para la conformación de fundación, vigas y columnas, para muros de contención, graderías, cerramiento perimetral y senderos peatonales. • Conformación de andenes, senderos y pisos duros. • Construcción de muro de contención en gaviones (Adicional) | [8 empty] | Pendiente 90% de ejecucion
| p | En el municipio de Copacabana se verificó el estado actual y el avance de las obras contratadas por parte de INDEPORTES, a través de su contratista de obra civil, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, por lo anterior en visita técnica de verificación realizada el día 15 de mayo del presente año se determinó lo siguiente: • Los ítems y actividades correspondientes al presupuesto de obra civil, se encuentran terminadas y ejecutadas en un 100%. • Se presentan el desprendimiento del recubrimiento sintético aplicado a la placa polideportiva, por lo cual evidencia un desgaste prematuro de la misma, lo que denota falta de calidad en el proceso constructivo o en los materiales aplicados, lo que indican falta rigurosidad en el ejercicio de supervisión, tanto en el proceso constructivo, como en los correctivos que tuvieron que ser implementados. El escenario se encuentra en uso y funcionamiento por parte de la comunidad; por lo cual se da la claridad que este equipamiento no ha sido recibido por INDEPORTES Antioquia, por lo tanto, cualquier eventualidad o daño que se presente en el escenario, será de responsabilidad de la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | [8 empty] | Terminado el escenario hay acta de entrega y terminacioón
12 |  | Por último, como el presente Convenio 381-2017 aún se encuentra en ejecución pasará como insumo para la próxima auditoria de la Contraloría General de Antioquia. (A) | Poca capacidad operativa de VIVA y la falta de reactivación por adición y prórroga de la Interventoría contratada por Coldeportes | Se requerirá a la Interventoría para que se reactiven sus funciones y vigilar que se acometan los correctivos necesarios Para próximas actuaciones de Indeportes Antioquia, se revisara la carga operativa que posea VIVA para determinar la pertinencia de la contratación con esta entidad descentralizada del Departamento. | Se solicitara a la Interventoría que requiera informe de contingencia por parte de La Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA | Tener interventoría activa con el fin de que pueda dar control a las obras | Octubre de 2019 | Diciembre de 2019 |  | Dependemos de la Interventoría contratada por Coldeportes para que se reinicien las obras y puedan controlar las acciones de VIVA | ABIERTA Contrato termino el 31/12/2019 hay obras pendientes ver informe supervisor radi 201901015170 del27/12/2019
13 |  | En el contrato Nº383-2017, suscrito el día 10/11/2017, con el objeto de: “Convenio Interadministrativo de financiación para la construcción de canchas sintéticas, Barrio La Aldea del municipio de La Ceja del Tambo”, por un valor de $800.003.161, con acta de inicio del 10/11/2017; continúa con prórroga del plazo, hasta la fecha sin terminación del mismo. Se evidencia presuntos incumplimientos a los compromisos de la minuta del contrato en sus CLAUSULA SEXTA. Plazo contractual y la CLAUSULA SEPTIMA a) COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL MUNICIPIO numerales 4, 7 y 8; b) COMPROMISOS GENERALES numerales 1 y 7; teniendo en cuenta el principio de Anualidad de la Ley Orgánica del Presupuesto, en especial la Ordenanza 34 del 22 de diciembre de 2011. En el tema de la calidad de las obras se observa un posible exceso en el material de amortiguación, tipo viruta de cascara de coco. Adicionalmente se pudo evidenciar que el lote tiene un nivel freático muy alto a pesar de los filtros. Lo anterior inobserva lo establecido en el inciso tercero del artículo 83 e inciso primero del artículo 84, de la Ley 1474 de 2011, deficiencias en las labores de interventoría y supervisión de la obra. (A) Se exhorta a tener principal vigilancia en cumplimiento del numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80. Por tal razón se reporta un insumo de auditoria para próximas actuaciones de la Contraloría General de Antioquia. “Articulo 4 Numeral 4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.” (ver pagina 74) | Insuficiente gestión por parte de la Interventoría y Supervisión del contrato por parte del municipio | Se requerirá al municipio para que acometa las correcciones a las actividades relacionadas en los hallazgos | Se realizará visita técnica con el fin de verificar y solicitarle al municipio tomar las acciones necesarias | Escenario adecuado para su uso | Septiembre de 2019 | Diciembre de 2019 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura | N/A | PENDIENTE comtrato terminado esta pendiente la liquidación
14 |  | Indeportes Antioquia suscribió el convenio N° 355-2017 el día 01 de noviembre de 2017, y fecha de inicio el 22 de diciembre de 2017, cuyo objeto contractual es: “Construcción de los escenarios deportivos saludables en los municipios del departamento de Antioquia, en desarrollo del acta ejecutoria n° 2 al convenio marco n° 920 de 2016.”, contrato celebrado con la Empresa de Vivienda de Antioquia–VIVA, por un valor inicial $6,008,332,826, y un plazo contractual de seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, estableciendo como fecha de terminación el 30 de junio de 2018. El proyecto comprende la construcción de 4 escenarios deportivos, sobre el Área metropolitana del Valle de Aburra, para ser ejecutados durante el plazo inicial, el cual, este último ha sido agotado y a la fecha cuenta con diferentes prorrogas, de acuerdo a las siguientes actas de modificación: o Modificación N°1: el día 22 de diciembre de 2017, se realizó la modificación correspondiente, las garantías de acuerdo a la Cláusula Decima Cuarta Del Acta de Ejecución N°” del Convenio Marco N° 920 de 2016 o Modificación N°2: el día 21 de junio de 2018, el cual se realizó la aprobación de una prorroga en el plazo contractual por dos (2) meses contados desde la firma del acta de inicio, justificados en que La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, tenía inicialmente un valor superior y especificaciones generales, que no cumplía con los requerimiento y estándares para este tipo de escenario, esta actividad fue modificada para mejorar las condiciones técnicas de este ítem, proceso que retraso el cumplimiento de los plazo iniciales del convenio interadministrativo. o Modificación N°3: el día 27 de septiembre de 2018 la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, solicito el reinicio del convenio interadministrativo, el cual se encontraba suspendido desde el día 17 de agosto de 2018 hasta el día 28 de septiembre de 2018, aprobando una segunda prórroga por dos (2) meses hasta el 30 de noviembre de 2018. - Se realiza la suspensión de convenio desde el día 28 de noviembre de 2018 (suspensión N°3). - Se reanuda la ejecución del convenio el día 2 de enero de 2019. • Modificación N°4: el día 28 de diciembre de 2018, se realizó la aprobación de una adición presupuestal por un valor de $757.898.622 y una tercera prorroga, por 57 días calendarios hasta el 28 de febrero de 2019. • Modificación N°5: el día 28 de febrero de 2019, INDEPORTES, Antioquia, realizo la aprobación de una cuarta prorroga, por dos meses y 15 días calendarios (2.5), estableciendo como fecha de terminación el día 15 de abril de 2019. De acuerdo a lo anterior, se ha aprobado por parte de INDEPORTES una ampliación en los plazos contractuales de ocho meses y 15 días (8.5) en el tiempo de ejecución, para un plazo total de catorce meses y quince días (14.5), desde la suscripción del acta de inicio; además han surtido varias suspensiones, tiempo suficiente para el cumplimiento del objeto contractual. En diferentes visitas técnicas de verificación realizadas por el equipo técnico de la Contraloría General de Antioquia, de acuerdo al Plan General de Auditorias (PGA), en el ciclo N°4 se evidenció lo siguiente: • En la actualidad se encuentra realizando la ejecución de actividades de construcción en el escenario deportivo del municipio de Necoclí, por fuera de los plazos contractuales del convenio celebrado por Indeportes, sin haber pactado un acta de modificación de plazo contractual, por lo cual contraviene a lo establecido en el 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones, plazos y cronogramas del Decreto 1082 de 2015. Se realizó inspección al municipio de Copacabana, donde se verifico el estado actual y el avance de las obras contratadas por parte de INDEPORTES, a través de su contratista de obra civil, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, por lo anterior en visita técnica de verificación realizada el día 15 de mayo del presente año se determinó lo siguiente: A. El plazo contractual feneció el día 15 de abril de 2019, por lo cual todavía se encuentra actividades pendientes por terminar y ejecutar tales como: • Terminación del cerramiento en malla eslabonada, • construcción de obras de urbanismo, andenes y senderos peatonales, • Iluminación exterior del escenario deportivo. Dado que aún no se ha surtido la fase de liquidación del convenio, pueden presentarse correctivos en lo observado, será motivo de verificación en actuaciones posteriores de la Contraloría General de Antioquia. (A) (ver paginas 75 a 77) | Falta de gestión y oportunidad por parte de La Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, por carecer al parecer de un sistema operacional inadecuado. | Se requerirá a la Interventoría para que solicite a La Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA realizar los correctivos necesarios y a su vez terminar las obras faltantes con el fin de proceder con la liquidación | Se oficiara a la Interventoría | Octubre de 2019 | Septiembre de 2019 | Octubre 30 de 2019 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura | Se requirió en múltiples oportunidades del personal idóneo y necesarios para el apoyo a la supervisión sin que a la fecha se subsanara la necesidad. | PENDIENTE contrato terminado, Acta de recibo condicionada
15 |  | Revisado el Convenio Interadministrativo Nº375–2017 suscrito entre el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES y el Municipio de Necoclí, cuyo objeto es “Construcción de patinódromo en el municipio de Necoclí, Antioquia”, por valor de $2.070.000.000, con plazo inicial de 1 mes y 20 días, fecha de inicio del 10 de noviembre de 2017, y que para la fecha de la presente auditoría realizada el día 21 de mayo de 2019, se evidenció lo siguiente: • El municipio de Necoclí suscribió el contrato de obra N° 298 - 2017 cuyo objeto es: “construcción del Patinódromo en el municipio de Necoclí, Antioquia en el marco del convenio 375 de 2017 suscrito entre el instituto de Recreación y Deportes de Antioquia - Indeportes Antioquia y el municipio de Necoclí”, con la CORPORACION HORIZONTE AZUL como contratista de obra, por un valor de $1.999.220.014, cuya fecha de inicio fue el 12 de enero de 2018 y un plazo inicial de seis (6) meses. • El municipio de Necoclí suscribió el contrato de interventoría con la empresa consultora Obras y Ambientes S.A.S, por un valor de $70.000.000 y un plazo inicial de seis (6) meses. El municipio de Necoclí, realizo la aprobación de diferentes prorrogas para la ampliación de los plazos contractuales de acuerdo a las actas de modificación, estableciendo como fecha de terminación el día 11 de febrero de 2019, por lo cual a la fecha de la auditoria todavía se encuentran pendientes actividades por ejecutar tales como: • Instalación de la acometida trifásica para la iluminación del escenario. • Instalación de tapas de cárcamos internos de la pista de patinaje y rotonda. • Suministro e instalación de cubierta metálica sobre graderías en concreto. • Instalación de lámina de protección en policarbonato, sobre la barrea de protección externa a la pista del patinaje. • Conformación de la red eléctrica interna de baños y camerinos • Construcción de cerramiento en malla eslabonada, se evidencia procesos constructivos deficientes, como la ausencia de ángulos, platinas y varillas de amarre sobre la tubería metálica, los cuales garantizan la seguridad y durabilidad de esta actividad, por lo cual contratista de obra realizo la sujeción de la malla eslabonada por medio de puntos de soldadura, no dando cumplimiento con el detalle establecido por INDEPORTES, además se presentan procesos de oxidación y corrosión, en la soldadura. • El recubrimiento sintético aplicado a la pista de patinaje, deberá cumplir con los estándares, normas y especificaciones técnicas estandarizadas a nivel nacional para la práctica de este deporte, estas especificaciones serán verificadas por INDEPORTES como órgano rector para este tipo de escenarios, de acuerdo a lo establecido en las memorias y cantidades del presupuesto oficial. • Se presenta procesos de oxidación sobre la grifería de baños y camerinos como en algunos de algunos elementos de metálicos instalados. En la actualidad se encuentra realizando la ejecución de actividades de construcción en el escenario deportivo del municipio de Necoclí, por fuera de los plazos contractuales del contrato de obra celebrado por el municipio, sin haber pactado un acta de modificación de plazo contractual, por lo cual contraviene a lo establecido en el 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones, plazos y cronogramas del Decreto 1082 de 2015. (D) (ver paginas 77 a 80) | Deficiente control por parte de la Interventoría y supervisión del municipio | El supervisor realizó visita técnica donde dejo claro el avance y sus alcances y el municipio se comprometió a terminar las actividades pendientes. | Se oficiara al municipio | Escenario deportivo adecuado para su uso | Noviembre de 2019 | Diciembre de 2019 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura | N/A | PENDIENTE comtrato terminado esta pendiente la liquidación
16 |  | Revisado el Convenio Interadministrativo Nº382–2017 suscrito entre el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES y el Municipio de Apartadó cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de cofinanciación para la construcción de la ciclo infraestructura deportiva en la región del Urabá Antioqueño (tramo urbano municipio de Apartadó”, por valor de $8,139,752,269, para la fecha de la presente auditoría realizada el día 22 de mayo de 2019, se determinó lo siguiente: El municipio de Apartadó suscribió el contrato de obra N° 168 – 2018 con la empresa constructora TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS S.A.S, por un valor de $7.602.437.101, cuya fecha de inicio fue el 11 de abril de 2018 y un plazo inicial de nueve (9) meses. El municipio de Apartadó realizó la aprobación de diferentes prorrogas para la ampliación de los plazos contractuales de acuerdo a las actas de modificación, estableciendo como fecha de terminación el día 28 de agosto de 2019, por lo anterior se presenta un porcentaje de ejecución del 76 %, por lo cual a la fecha de la auditoria todavía se encuentran pendientes actividades por ejecutar tales como: • Nivelación y conformación de material granular. • Construcción y Figuración de acero de refuerzo para muros de contención. • Conformación de las estructuras de drenaje, como cunetas, cárcamos y sumideros • Construcción andenes en adoquín y sección de ciclo ruta en concreto pimentado • Aplicación y conformación de mezcla asfáltica. • Conformación de cunetas laterales • Demarcación horizontal con pintura acrílica en frío. • instalación de señalización horizontal. • Instalación de mobiliario urbano y alumbrado publico • Se presenta fisuras y dilataciones sobre las placas de concreto para la conformación de la ciclorruta, se realizó de la inducción de las juntas por parte de Contratista de obra, se evidencia que este proceso se realizó tiempo posterior al fraguado del concreto, por lo que se presenta estas irregularidades. Se realizo el cambio de la especificacion del item del adoquin, el cual, en el presupuesto oficial contemplaba un formato de 0.20*0.20 mt, se efectuo el cambio en la especificacion de este material, en un formano de 0.40*0.20 mt; decisión aprobada por administracion municipal, generando una obra extra, generando retraso y mayores costos en los tiempos de ejecucion de esta actividad Lo descrito anteriormente indican falta rigurosidad en el ejercicio de supervisión, tanto en el proceso constructivo, como en los correctivos que tendrán que ser implementados, incumpliendo lo establecido en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. (A) Por encontrarse el Convenio en ejecución y el proyecto en construcción, se deja como insumo para próximas actuaciones de la Contraloría General de Antioquia y deberá ser objeto de revisión en la siguiente vigencia (ver paginas 80 a 83) | Deficiente control por parte de la Interventoría y supervisión del municipio | El supervisor realizó visita técnica donde dejo claro el avance y sus alcances y el municipio se comprometió a terminar los tramos pendientes. Se aclara que la ciclorruta comprende el carril de bicicletas de 2.20 m de ancho mas el anden de 1.50m | Se oficiara al municipio | Escenario deportivo adecuado para su uso | Noviembre de 2019 | Diciembre de 2019 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura | Por información del Supervisor Guillermo Tuttle, las actividades descritas ya fueron corregidas por el municipio. | PENDIENTE Obras en ejecucion en un 60% por parte del municipio .
17 |  | Revisado el Convenio Interadministrativo Nº380–2017 suscrito entre el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES y el Municipio de Tarso, cuyo objeto es “Adecuación y mantenimiento de cancha de futbol en la vereda el cedrón del municipio de Tarso, Antioquia”, por valor de $208.354.640, para la fecha de la presente auditoría realizada el día 28 de mayo de 2019, se determinó lo siguiente: El municipio de Tarso suscribió el contrato de obra N° 079 – 2018 con la empresa constructora DURAN OCAMPO, por un valor de $208.354.640, cuya fecha de inicio fue el 05 de abril de 2018 y un plazo inicial de cuatro (4) meses. Las ejecuciones de actividades en este escenario están suspendidas desde el 07 de julio de 2018, se evidencia un porcentaje de ejecución del 70%, por lo cual a la fecha de la auditoria todavía se encuentran pendientes actividades por ejecutar tales como: • Nivelación de la superficie de juego. • conformación de estructuras de drenaje como cunetas y cárcamos. • Siembra de césped natural. • Construcción de cerramiento en malla eslabonada, donde se evidencia procesos constructivos deficientes, como la ausencia de ángulos, platinas y varillas de amarre sobre la tubería metálica, los cuales garantizan la seguridad y durabilidad de esta actividad, además se presentan procesos de oxidación y corrosión en la soldadura. • Se presentan empozamiento de agua sobre la superficie de juego, generados por la escorrentía de agua lluvias de la vía de acceso y el talud adyacente al escenario deportivo, aunque se construyó un sistema de filtros y un muro de contención; esta condición es persistente lo que genera un deterioro permanente. Lo descrito anteriormente indica falta rigurosidad en el ejercicio de supervisión, tanto en el proceso constructivo, como en los correctivos que tendrán que ser implementados, incumpliendo lo establecido en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011(A) Por encontrarse el Convenio en ejecución y el escenario deportivo en construcción, se deja como insumo para próximas actuaciones de la Contraloría General de Antioquia y deberá ser objeto de revisión en la siguiente vigencia. (ver paginas 83 a 85) | Deficiente control por parte de la Interventoría y supervisión del municipio | El municipio luego de la visita acometió las correcciones correspondientes, con base en los hallazgos de la Contraloría. | Se realizaron actividades de control sobre la tubería del talud adyacente | Escenario deportivo adecuado para su uso | Noviembre de 2019 | Diciembre de 2019 | Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo / Infraestructura | Por información del Supervisor Guillermo Tuttle, las actividades descritas ya fueron corregidas por el municipio. | PENDIENTE Se oficio al municipio para que corrigiera las obras pendientes. Esta en etapa de liquidacion entre el municipio y el contratista