## Plan de trabajo
[5 empty] | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST | [14 empty] | F-TH-SST-11 |  | Versión: 01
Aprobación: 21/06/2022
OBJETIVO |  | Documentar, implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019 con el fin de garantizar la disminución de condiciones inseguras en INDEPORTES ANTIOQUIA | [18 empty] | Convenciones
META |  | Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia en INDEPORTES ANTIOQUIA | [18 empty] | P | PLANEADO
INDICADOR |  | (N° de actividades ejecutadas / N° actividades programadas)*100 | [18 empty] | E | EJECUTADO
PERIODO |  | Enero - Diciembre 2025 | [18 empty] | NE | NO EJECUTADO
N° | OBJETIVOS | METAS | CICLO | PERSPECTIVA/ENFOQUE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RECURSOS | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO
1 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | PLANEAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Realizar evaluación inicial del SG SST según lineamientos del Decreto 1072 del 2015, para el plan de trabajo 2024 | SST | Humanos | Planeado | [12 empty] | 100% | bar: Enero
Ejecutado | bar: Enero
2 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | PLANEAR | Recursos | Realizar presupuesto para el año 2025. | SST | Humanos Financiero | Planeado | [8 empty] | P |  |  | P | 0% | bar: Febrero; Junio
Ejecutado
3 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legalees que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | PLANEAR | Funcionamiento CCL | Convocar y conformar el Comité de Convivencia Laboral | SST, Talento Humano | Humanos | Planeado | [12 empty] | 0% | bar: Abril to Mayo
Ejecutado
4 | Desarrollar actividades de mejoramiento continuo de promoción y prevención de la salud que contribuyan a estilos de vida y trabajo saludables para los funcionarios y contratistas. | 100% | PLANEAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Realizar la evaluación a los proveedores en relación a seguridad y salud en el trabajo. | SST | Humanos | Planeado | [12 empty] | 0% | bar: Mayo
Ejecutado
5 | Fortalecer los conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la implementación del plan de capacitaciones anual, para contribuir con la adaptación de los procesos en el desarrollo de actitudes, valores y destrezas | 100% | PLANEAR | Capacitación y formación | Diseñar un plan de capacitaciones para la vigencia 2025 de cuadro con la necesidades especificas de la entidad | SST | Humanos | Planeado | [12 empty] | 0% | bar: Enero
Ejecutado
6 | Fortalecer los conomicientos en Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la implementación del plan de capacitaciones anual, para contribuir con la adaptación de los prrocesos en el desarrollo de actitudes, valores y destrezas | 100% | PLANEAR | Capacitación y formación | Realizar las inducciones de SST a los contratistas | SST | Humanos | Planeado | [8 empty] | P |  |  |  | 0%
Ejecutado
7 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | PLANEAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Revisión anual, actualización y comunicación de la Política en SST | SST | Humanos | Planeado | [12 empty] | 0% |  | 112500 | bar: Mayo
[8 empty] | Ejecutado | [14 empty] | 157500
8 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | PLANEAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Realizar medición y seguimiento anual de los objetivos con el fin de verificar el nivel de cumplimiento | SST | Humanos | Planeado | [11 empty] | P | 0% |  | 270000 | bar: Julio
Ejecutado
9 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legalees que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | PLANEAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Realizar la rendición de cuentas de todos los niveles de la entidad | SST | Humanos | Planeado | [11 empty] | P | 0%
Ejecutado
10 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legalees que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | PLANEAR | Contratistas y Proveedores | Revisar, aprobar, implementar y divulgar un instructivo para la adquisición de productos, servicios y contratación | Oficina asesora Juridica SST | Humanos | Planeado | [12 empty] | 0% | bar: Junio
Ejecutado
11 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | PLANEAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Actualizar y evaluar la matriz de requisitos legales aplicables a la entidad | SST | Humanos | Planeado | [12 empty] | 0% | bar: Julio
Ejecutado
12 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | PLANEAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Realizar reuniones mensuales del COPASST | COPASST SST | Humanos | Planeado | [8 empty] | P | P | P | P | 0% | bar: Enero to Agosto
Ejecutado
13 | identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para los riesgos prioritarios que aporten a la prevención de los incidentes y accidentes de trabajo y a la aparición de enfermedades laborales | 100% | PLANEAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Plasmar los cambios significativos que afecten la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios de Indeportes Antioquia, en la matriz cambios. | SST | Humanos | Planeado | [10 empty] | P |  | 0% | bar: Abril; Junio; Agosto
Ejecutado
14 | Desarrollar actividades de mejoramiento continuo de promoción y prevención de la salud que contribuyan a estilos de vida y trabajo saludables para los funcionarios y contratistas. | 100% | HACER | Documentación y ejecución del SG-SST | Actualizar el perfil sociodemografico de todos los ffuncionarios | SST | Humanos | Planeado | [8 empty] | P |  |  |  | 0% | bar: Abril; Julio
Ejecutado
15 | identificar los peligros, evaluar y valorar los rriesgos y establecer los respectivos controles para los riesgos prioritarios que aporten a la prevención de los incidentes y accidentes de trabajo y a la aparición de enfermedades laborales | 100% | HACER | Documentación y ejecución del SG-SST | Actualizar la matriz IPEVR con participación de los funcionarios y contratistas | SST | Humanos | Planeado | [11 empty] | P | 0%
Ejecutado
16 | identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para los riesgos prioritarios que aporten a la prevención de los incidentes y accidentes de trabajo y a la aparición de enfermedades laborales | 100% | HACER | Gestión de la salud | Intervención del SVE Osteomuscular | ARL SST | Humanos | Planeado | [8 empty] | P |  |  |  | 0% | bar: Junio
Ejecutado
17 | identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para los riesgos prioritarios que aporten a la prevención de los incidentes y accidentes de trabajo y a la aparición de enfermedades laborales | 100% | HACER | Peligro Psicosocial | Intervención en el SVE Psicosocial | ARL SST | Humanos | Planeado | [12 empty] | 0% | bar: Febrero; Mayo; Agosto
Ejecutado
18 | Desarrollar actividades de mejoramiento continuo de promoción y prevención de la salud que contribuyan a estilos de vida y trabajo saludables para los funcionarios y contratistas. | 100% | PLANEAR | Peligro Psicosocial | Intervención de los casos blandos del SVE Psicosocial | ARL SST | Humanos Financieros | Planeado | [8 empty] | P |  | P |  | 0% | bar: Mayo; Julio
Ejecutado
19 | Desarrollar actividades de mejoramiento continuo de promoción y prevención de la salud que contribuyan a estilos de vida y trabajo saludables para los funcionarios y contratistas. | 100% | PLANEAR | Gestión de la salud | Intervención en el programa de estilos de vida saludable | SST | Humanos Financieros | Planeado | [9 empty] | P |  | P | 0% | bar: Abril; Julio
Ejecutado
20 | Identificar los diferentes factores de peligro, evaluar los riesgos, amenazas y establecer los controles necesarios para garantizar la salud y seguridad de los funcionarios y contratistas. | 100% | PLANEAR | Medicina preventiva | Actualiza el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco | ARL SST | Humanos | Planeado | [11 empty] | P | 0% | bar: Mayo
Ejecutado
21 | Desarrollar actividades de mejoramiento continuo de promoción y prevención de la salud que contribuyan a estilos de vida y trabajo saludables para los funcionarios y contratistas. | 100% | PLANEAR | Gestión de la salud | Realizar la semana de la salud en la entidad con enfoque al programa de estilos de vida y entornos saludables y las actividades de promoción y prevención de la salud | SST | Humanos Financieros | Planeado | [9 empty] | P |  |  | 0% | bar: Junio
Ejecutado
22 | identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para los riesgos prioritarios que aporten a la prevención de los incidentes y accidentes de trabajo y a la aparición de enfermedades laborales | 100% | HACER | Documentación y ejecución del SG-SST | Realizar mediciones ambientales a necesidad de los peligros y riesgos detectados | SST ARL | Humanos | Planeado | [12 empty] | 0% | bar: Julio
Ejecutado
23 | Identificar los diferentes factores de peligro, evaluar los riesgos, amenazas y establecer los controles necesarios para garantizar la salud y seguridad de los funcionarios y contratistas. | 100% | HACER | Documentación y ejecución del SG-SST | Realizar entrega de elementos de protección personal - EPP | SST | Humanos Tecnológicos} | Planeado | [10 empty] | P |  | 0% | bar: Abril to Mayo; Agosto
Ejecutado
24 | identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para los riesgos prioritarios que aporten a la prevención de los incidentes y accidentes de trabajo y a la aparición de enfermedades laborales | 100% | HACER | Gestión emergencias | Realizar simulacro de respuesta ante emergencias | SST | Humanos | Planeado | [9 empty] | P |  |  | 0%
Ejecutado
25 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | VERIFICAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Realizar revisión anual del SG-SST por la Gerencia | SST | Humanos | Planeado | [10 empty] | P |  | 0%
Ejecutado
26 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización. | 100% | VERIFICAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Realizar auditoria interna del SG-SST con acompañamiento en su planificación por parte del COPASST | SST | Humanos Financieros | Planeado | [10 empty] | P |  | 0%
Ejecutado
27 | Contribuir al cumplimiento de los requisitos normativos vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la entidad, por medio del diseño, implementación y mantenimiento del sistema. | 100% | ACTUAR | Gestión de peligros y riesgos | Seguimiento de la matriz de Acciones correctivas, preventivas y de mejora - ACPM | SST | Humanos | Planeado | [8 empty] | P |  |  | P | 0% | bar: Abril; Junio
Ejecutado
28 | Contribuir al cumplimiento de los requisitos normativos vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la entidad, por medio del diseño, implementación y mantenimiento del sistema. | 100% | PLANEAR | Documentación y ejecución del SG-SST | Aplicar rendición de cuentas por parte de todos los niveles de la organización. | ARL SST | Humanos | Planeado | [11 empty] | P | 0%
Ejecutado
|  |  |  | #VALUE! |  |  |  | PLANEADO | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 66
|  |  |  | FIRMA EMPLEADOR - LUIS GIOVANY ARIAS TOBÓN |  |  |  | EJECUTADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | INDICADOR | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.778%
FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST
[8 empty] | CUMPLIMIENTO ANUAL | Enero: 2.778%

## Tablas
Ejecución | Perspectiva | Objetivos | Ciclo
P | Peligro Biomecánico | Fortalecer los conomicientos en Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la implementación del plan de capacitaciones anual, para contribuir con la adaptación de los prrocesos en el desarrollo de actitudes, valores y destrezas | PLANEAR
E | Peligro Psicosocial | Desarrollar actividades de mejoramiento continuo de promoción y prevención de la salud que contribuyan a estilos de vida y trabajo saludables para los funcionarios y contratistas. | HACER
NE | Peligro Físico-Ruido | identificar los peligros, evaluar y valorar los rriesgos y establecer los respectivos controles para los riesgos prioritarios que aporten a la prevención de los incidentes y accidentes de trabajo y a la aparición de enfermedades laborales | VERIFICAR
| Peligro Fisico-Iuminación | Realizar las evaluaciones medicas requeridad para el monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores. | ACTUAR
| Peligro condiciones de seguridad-Eléctrico | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la organización.
Peligro condiciones de seguridad-Locativo
Peligro Riesgo público
Peligro Quimíco
Documentación y ejecución del SG-SST
| Contratistas y Proveedores | Garantizar el cumplimiento de requisitos legales que en materia de SST apliquen a la entidad
| Gestión emergencias | Garantizar la capacitación en temas relacionados con SST
| Medicina preventiva | Identificar los diferentes factores de peligros, evaluar los riesgos y establecer los controles necesarios para garantizar la Salud y Seguridad de los trabajadores
| Funcionamiento COPASST | Implementar y mantener el SG-SST que garantice un espacio de trabajo seguro y saludable para los trabajadores
| Funcionamiento CCL | Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales
| Gestión ambiental | Promover el mejoramiento SG-SST de proveedores y contratistas, para fomentar el cumplimiento de las exigencias legales
Seguridad industrial
Capacitación y formación
Fin Tabla