## PTEP 2026
📅 Cronograma de trabajo – Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) ¦ Entidad territorial
Año de vigencia | 2026
Nota: Cambia el año en B2 si necesitas otra vigencia. El cronograma está alineado con el Ciclo del PTEP y los componentes Transversal y Programático del Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024.
ID | Etapa (Ciclo PTEP) | Componente | Acción / Acción estratégica | Actividad clave | Responsable (línea) | Estándar | Inicio | Fin | Duración (días) | Nombre del enlace | Estado
0 | FORMULACIÓN | Transversal | Planeación | Conformar equipo PTEP, designar administrador (2ª línea) y responsables de monitoreo (1ª línea) | Alta Dirección + Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 9 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
1 | FORMULACIÓN | Transversal | Declaración | Construir y redactar declaración de compromiso (alineada al Código de Integridad) | Oficina Asesora de Planeación + Talento Humano | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 12 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
1 | FORMULACIÓN | Transversal | Objetivos | Definir objetivos SMART del PTEP (riesgos + cultura de legalidad) | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 12 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
1 | FORMULACIÓN | Transversal | Alcance | Caracterizar grupos de valor (funcionarios, contratistas, proveedores, ciudadanía, órganos de control) y roles | Oficina Asesora de Planeación + Servicio al ciudadano | 1 | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 32 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
1 | FORMULACIÓN | Transversal | Planeación | Definir procedimiento interno para validar, consolidar, aprobar, publicar y modificar el PTEP | Oficina Asesora de Planeación + Oficina Asesora Jurídica | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-15 | 14 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
2 | FORMULACIÓN | Transversal | Planeación | Formular documento del PTEP (estructura completa: declaración, objetivos, alcance, acciones, componentes y acciones estratégicas, seguimiento y monitoreo, evaluación y mejora, publicación y divulgación) | Oficina Asesora de Planeación (Administrador del Programa) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
3 | FORMULACIÓN | Programático | Administración de riesgos (1.1–1.2) | Adoptar/ajustar política de riesgos integridad pública y LA/FT/FP; integrar con sistema de riesgos institucional | Oficina Asesora de Planeación + Control Interno+ Talento Humano+Oficina Asesora Jurídica | 1 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 61 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
8 | FORMULACIÓN | Programático | Canales de denuncia (1.3) | Diseñar/ajustar canal institucional de denuncias y protocolo de protección al denunciante | Control Interno + Oficina Asesora Jurídica + Sistemas | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-28 | 26 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
9 | FORMULACIÓN | Programático | Debida diligencia (1.4) | Definir procedimiento de debida diligencia para conocimiento de contrapartes (proveedores/contratistas/aliados) | Oficina Asesora Jurídica | 1 | 2026-04-10 | 2026-05-05 | 26 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
10 | FORMULACIÓN | Programático | Redes externas (2.2) | Elaborar Mapa de redes y articulación externas (instancias, roles, delegados, tareas) | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2026-04-10 | 2026-05-05 | 26 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
11 | FORMULACIÓN | Programático | Redes internas (2.1) | Diagnóstico y, si aplica, conformación de redes internas/comités para soporte al PTEP | Oficina Asesora de Planeación + Control Interno | 2-3 (si aplica) | 2026-05-02 | 2026-05-19 | 18 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
12 | FORMULACIÓN | Programático | Transparencia activa (3.1) | Matriz de obligaciones Ley 1712/2014, responsables, periodicidades y estándares de calidad/usabilidad | Gestión documental + Sistemas + Comunicaciones | 1 | 2026-04-17 | 2026-05-19 | 33 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
13 | FORMULACIÓN | Programático | Transparencia pasiva (3.1) | Ajustar procedimiento de PQRSD/solicitudes de información (términos, motivación de reservas, quejas) | Servicio al ciudadano + Oficina Asesora Jurídica | 1 | 2026-04-17 | 2026-05-19 | 33 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
14 | FORMULACIÓN | Programático | Accesibilidad (3.1) | Revisión de accesibilidad web y formatos alternativos para poblaciones diferenciales | Sistemas + Comunicaciones | 1 | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 30 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
15 | FORMULACIÓN | Programático | Integridad y cultura de legalidad (3.2) | Adoptar/actualizar Código de Integridad y lineamientos de conflictos de interés; plan de apropiación | Talento Humano + Control Interno | 1 | 2026-05-02 | 2026-06-16 | 46 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
16 | FORMULACIÓN | Programático | Diálogo y corresponsabilidad (3.3) | Definir/fortalecer política de diálogo: control social, participación incidente y rendición de cuentas eficaz | Oficina Asesora de Planeación + Servicio al ciudadano | 1 | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 47 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
17 | VALIDACIÓN | Ciclo PTEP | Consulta pública (15 días) | Publicar proyecto PTEP y recibir observaciones ciudadanas por 15 días calendario | Comunicaciones + Sistemas | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 15 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
18 | CONSOLIDACIÓN | Ciclo PTEP | Consolidación | Analizar observaciones y ajustar versión del PTEP (matriz de comentarios/respuestas) | Oficina Asesora de Planeación (Administrador del Programa) | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 11 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
19 | APROBACIÓN | Ciclo PTEP | Aprobación | Presentar y lograr aprobación por Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Alta Dirección | Alta Dirección | 1 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 12 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
20 | PUBLICACIÓN | Ciclo PTEP | Publicación | Publicar PTEP definitivo en sede electrónica (sección permanente) y garantizar accesibilidad | Comunicaciones + Sistemas | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 12 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
21 | EJECUCIÓN | Transversal | Planeación | Formular Plan de Ejecución y Seguimiento anual (acciones a desarrollar/monitorear y financiación) | Oficina Asesora de Planeación (Administrador) + Presupuesto | 1 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 26 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
22 | EJECUCIÓN | Transversal | Planeación | Incorporar acciones del PTEP en Plan de Acción / Plan Anual de Adquisiciones y presupuestación | Oficina Asesora de Planeación + Presupuesto + Oficina Asesora Jurídica | 1 | 2026-08-01 | 2026-09-15 | 46 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
23 | EJECUCIÓN | Transversal | Formación | Jornada de formación #1 sobre PTEP (cobertura a todo el personal, incluidos contratistas) | Talento Humano | 1 | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 17 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
24 | EJECUCIÓN | Transversal | Comunicación | Campaña de difusión externa #1 (publicación, acceso, canales de denuncia) | Comunicaciones | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 15 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
25 | EJECUCIÓN | Transversal | Reportes | Reporte trimestral #1 de avance del Plan de Ejecución y Seguimiento (a Supervisión) | Oficina Asesora de Planeación (Administrador) | 1 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
26 | EJECUCIÓN | Transversal | Reportes | Reporte trimestral #2 de avance del Plan de Ejecución y Seguimiento (a Supervisión) | Oficina Asesora de Planeación (Administrador) | 1 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
27 | EJECUCIÓN | Transversal | Auditoría y mejora | Auditoría interna (priorización) a contenidos PTEP y recomendaciones | Control Interno | 1 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 31 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
28 | EJECUCIÓN | Transversal | Informe de Evaluación | Elaborar informe de evaluación (avances, hallazgos, acciones de mejora, propuesta de ajustes) | Oficina Asesora de Planeación (Administrador) + Control Interno | 1 | 2026-12-04 | 2026-12-29 | 26 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente
29 | MODIFICACIÓN / REFORMULACIÓN | Ciclo PTEP | Ajustes | Actualizar Plan de Ejecución del año siguiente y, si aplica, modificar acciones del PTEP | Oficina Asesora de Planeación + Alta Dirección | 1 | 2026-12-10 | 2026-12-19 | 10 | Anexo Técnico Decreto 1122 de 2024 – PTEP | Pendiente