## Slide 1
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
CICCI No.5
13 de agosto del 2026

## Slide 2
Temas a presentar:
1. Modificación PAA
2. Informes realizados.
  Auditoría especializada de carácter técnico Convenio Interadministrativo N.° 678 de 2023 (cofinanciar la construcción de la pista de patinaje en el municipio de Ituango, Antioquia).
  Informe del Estado del Sistema de Control Interno
  Carrera Administrativa – Directiva 15 Procuraduría
3. Informe de ley, Acción de Verificación y/o Auditorias en ejecución
  Auditoria al proceso Contratación y Adquisiciones
  Seguimiento al Cumplimiento Ley 1712 (ITA).
  Informe de Austeridad en el Gasto
  Auditoria al contrato 777-2024 (Adecuación de cancha polideportiva del municipio de Rionegro -Antioquia).
4. Proposiciones y varios

## Slide 3
  1. Modificación PAA

## Slide 4
Informe auditoria al proceso Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos.
ALCANCE: El proceso de auditoria abarcara la revisión del contrato N° 678 de 2023 - Cofinanciar la construcción de la pista de patinaje en el municipio de Ituango, Antioquia, incluyendo la verificación de la planeación, ejecución y supervisión de la obra, se examinarán los informes técnicos, financieros y administrativos, así como la conformidad con las especificaciones contractuales y normativas vigentes. El análisis incluirá entrevistas, revisión de cronogramas y presupuestos, la validación de mecanismos de control y seguimiento utilizados por la entidad. También se verificará los procesos de contratación, la gestión de modificaciones contractuales, las actas de entrega, terminación y liquidación (si aplica).
Limitaciones: Durante el desarrollo de la auditoría se solicitó por medio de correo electrónico el día 19/06/2026 y el día 8/07/2026, a la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamiento el suministro de los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a los ítems del presupuesto de obra que presentaban diferencias en sus precios unitarios, con el fin de verificar la conformación de los costos y establecer la justificación técnica y económica de dichas variaciones. No obstante, esta información no fue suministrada, lo que limitó el alcance de la auditoría al impedir la validación de la razonabilidad de los precios unitarios.

## Slide 5
  Resultados de la auditoria
No | Fortalezas
1 | Se evidenció el compromiso y la articulación institucional entre Indeportes Antioquia, el Municipio de Ituango, el contratista y la interventoría, reflejados en las acciones de gestión implementadas para dar cumplimiento al objeto del Convenio Interadministrativo. Asimismo, se observó la disposición de las partes para atender y superar los inconvenientes presentados durante las etapas de planeación y viabilización del proyecto, contribuyendo a la continuidad de su ejecución.
Informe auditoria al proceso Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos.
No | Oportunidad de mejora
1 | Se recomienda registrar de manera clara y oportuna la fecha de elaboración de las modificaciones contractuales, garantizando que los formatos institucionales F-CF-53 “justificación de modificación al contrato/convenio” y F-CA-93 “Clausulado Anexo Modificación” se diligencien y conserven correctamente en el expediente contractual. Esta práctica permitirá mantener la trazabilidad de los cambios realizados, fortalecer el control documental y asegurar la transparencia en los procesos de ajuste contractual.
2 | Fortalecer los controles de gestión documental del expediente contractual, garantizando la incorporación oportuna y completa de los documentos que soportan cada etapa del proceso. Durante la revisión se evidenció la ausencia de la Matriz de Riesgos y del Acta de Inicio en el expediente contractual y en SECOP II. Se recomienda implementar un mecanismo de verificación documental previo al cierre de cada etapa contractual, que asegure la integridad, trazabilidad y disponibilidad de los soportes del proceso.

## Slide 6
  Resultados de la auditoria
No | Riesgos
1 | Estructuración inadecuada del presupuesto de obra por falta de soportes técnicos que sustenten los precios unitarios de las actividades, lo que puede generar inconsistencias en los costos, sobrecostos y una utilización ineficiente de los recursos públicos.
2 | Afectación en la ejecución del proyecto por condiciones externas como fenómenos climáticos, dificultades de orden público, limitaciones logísticas o escasez de mano de obra y maquinaria, que pueden generar retrasos, disminución del rendimiento y mayores costos de ejecución.
3 | Afectación de la ejecución financiera del proyecto por retrasos en los desembolsos y en la disponibilidad de los recursos, lo que puede comprometer la continuidad de las actividades, el flujo de caja del contrato y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Informe auditoria al proceso Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos.

## Slide 7
  Resultados de la auditoria.
Observaciones / No conformidades
No | Criterio | Condición
1 | Ley de 1474 de 2011 “Por lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión público. Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Manual de Supervisión e interventoría Resolución 2023001038 versión 3. Del 10 de octubre del 2023, emitida por el instituto de Deportes de Antioquia. | Se evidencia incumplimiento en el clausulado de: Obligación del Municipio: Numeral 27 Obligación Indeportes Antioquia Numeral 10
2 | Se inobserva la ley 80 de 1993, articulo 25 Numeral 12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones, según corresponda. Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.2.1.1. estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato (…). | Deficiencias en la planeación, identificándose falencias en los diseños iniciales, relacionados con problemas de localización, diseños estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios.
Informe auditoria al proceso Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos.

## Slide 8
  Resultado de la auditoria
No | Criterio | Condición
3 | Resolución radicado: S 2023001038 de 20/10/2023 por medio del cual se adopta el manual de supervisión, manual de supervisión numeral 6.2 P-CA-06 Versión 1. Del 02/10/2023. Procedimiento para la conservación del expediente contractual en mercurio. | Expediente de Mercurio se evidencia incompleto, toda vez que no reposa la documentación correspondiente a las modificaciones efectuadas al Convenio Interadministrativo, relacionadas con las prórrogas y suspensiones suscritas durante su ejecución. Asimismo, no se evidenció el cargue de los informes de interventoría y de supervisión, documentos que constituyen soportes esenciales del expediente contractual y de la gestión de seguimiento y control del convenio.
4 | Ley 1474 de 2011. Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir las ocurrencias de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. | Se evidenciaron inconsistencias en la elaboración del Análisis de Administración y Utilidad (AU) del proyecto, toda vez que los factores correspondientes a los cargos de Profesional Socioambiental, Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Secretaria, Celador y Almacenista no son concordantes con los valores y/o parámetros registrados en dicho análisis, lo que refleja deficiencias en la estructuración y validación de este componente presupuestal.
Informe auditoria al proceso Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos.

## Slide 9
  Conclusión
Informe auditoria al proceso Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos.
Como resultado de la auditoría interna realizada al Convenio Interadministrativo No. 678 de 2023, suscrito entre INDEPORTES Antioquia y el Municipio de Ituango para la construcción de la pista de patinaje y obras complementarias de la unidad deportiva, se evidenció que, si bien el proyecto presenta avances en la ejecución física de las obras, persisten debilidades relevantes en las etapas de planeación, seguimiento, supervisión y control contractual.
Durante el desarrollo de la auditoría se identificaron deficiencias en los estudios y diseños iniciales que dieron lugar a rediseños, modificaciones, suspensión y múltiples prórrogas del convenio, afectando el cumplimiento del cronograma previsto y evidenciando la materialización de riesgos asociados a la planeación del proyecto. Asimismo, se observaron debilidades en el seguimiento contractual debido a la ausencia de informes mensuales exigidos contractualmente, lo que limita la trazabilidad de la gestión y la oportunidad en la adopción de acciones correctivas.
En el componente técnico se identificaron deficiencias en la calidad de la ejecución de algunos elementos constructivos, tales como acero de refuerzo expuesto, hormigueros y falencias en los procesos de desencofrado.
De igual manera, durante la revisión financiera y presupuestal se evidenciaron inconsistencias en la estructuración de algunos análisis económicos, diferencias en precios unitarios que no pudieron ser verificadas por la ausencia de los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU) y debilidades en la elaboración del componente de Administración y Utilidad (AU).
En consecuencia, se concluye que los mecanismos de planeación, supervisión, interventoría y administración del convenio requieren fortalecerse mediante la implementación de acciones que permitan mejorar la gestión de riesgos, la calidad de la información contractual, el seguimiento oportuno a la ejecución física y financiera, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales, contribuyendo con ello a una gestión más eficiente, transparente y orientada al logro de los objetivos institucionales y a la adecuada inversión de los recursos públicos.

## Slide 10
  Conclusión
Informe auditoria al proceso Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos.
Desde la perspectiva de los componentes financiero y jurídico, la auditoría permitió establecer, además, las siguientes conclusiones específicas:
1. Inmovilización de Fondos Públicos de Cofinanciación: Se concluye que el 100% del capital aportado por Indeportes Antioquia ($2.270.000.000), transferido mediante el Comprobante de Egreso No. 117158 de diciembre 22 de 2023, registra un cero por ciento (0%) de ejecución operativa real con cargo a la cuenta de ahorros especial del IDEA.
2. Financiación Asimétrica del Proyecto: Se determina que el setenta por ciento (70%) del avance físico reportado en la obra civil a mayo de 2026 ha sido apalancado y costeado de manera exclusiva por los recursos de contrapartida inyectados por el Municipio de Ituango ($1.167.910.525).
3. Costo de Oportunidad por Retención de Rendimientos: Al consolidarse el extracto bancario al Jun 30, 2026, con un saldo final de $2.404.852.059, se establece un hallazgo por rendimientos acumulados de $134.852.059 que permanecen atrapados en la cuenta bancaria. En aplicación del artículo 25 (numeral 20) de la Ley 80 de 1993 y la Modificación No. 01, este dinero pertenece de forma exclusiva a Indeportes Antioquia y representa un costo de oportunidad al no poder ser reinvertido en otros proyectos de infraestructura regional.
4. Modificación Estructural del Presupuesto: Se certifica que el valor total del convenio se incrementó de $3.437.910.525 a $4.049.593.468 debido a la incorporación formal de la Modificación No. 03. En ella, el Municipio de Ituango asumió con recursos de regalías una adición de $611.682.943 para cubrir las obras extras (OE1 a OE51), fijando las participaciones definitivas en un 56,05% para Indeportes y un 43,95% para el Municipio.

## Slide 11
Informe del Estado del Sistema de Control Interno (SCI).
Resultado general del 98 % sobre 100 %, manteniendo el mismo nivel de cumplimiento alcanzado en el semestre anterior. El Sistema de Control Interno opera de manera integrada y es efectivo para el cumplimiento de los objetivos institucionales, sin perjuicio de las acciones de mejora identificadas.
Evaluación de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno (Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo).
Oportunidad de mejora : fortalecer la presentación, análisis y articulación de la información estratégica en escenarios como el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) y el Comité Directivo, con el propósito de consolidar la toma de decisiones basada en evidencia y fortalecer la coordinación entre las líneas de defensa.

## Slide 12
Informe del Estado del Sistema de Control Interno (SCI).
Ambiente de Control: se encuentra pendiente la evaluación formal de las actividades relacionadas con el retiro del personal, aspecto que permitirá fortalecer la trazabilidad, la retroalimentación y el mejoramiento continuo de este proceso. Igualmente, se reitera la necesidad de fortalecer la supervisión contractual, especialmente en la aplicación de los controles y herramientas institucionales, entre ellas Mercurio y SECOP.
Evaluación del Riesgo: la evaluación alcanzó un cumplimiento del 100 %, no obstante se recomienda agilizar la culminación de la actualización de la Política de Administración de Riesgos, con el fin de armonizarla con la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas – Versión 7, publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 15 de septiembre de 2025, fortaleciendo así la gestión integral del riesgo institucional.
Actividades de Monitoreo: persisten oportunidades de mejora relacionadas con la oportunidad, suficiencia y efectividad de las acciones correctivas formuladas para atender los hallazgos de auditoría, particularmente los derivados de auditorías de la Contraloría General de Antioquia y de las auditorías internas, por lo que se recomienda fortalecer el seguimiento por parte de los responsables de los procesos y asegurar el cierre efectivo de los planes de mejoramiento.

## Slide 13
Carrera Administrativa – Seguimiento al cumplimiento de la Directiva Presidencial 015 de 2022 y la Circular Externa No. 0010 de 2020.
Se evaluaron, entre otros aspectos, la provisión de empleos, el Registro Público de Carrera Administrativa, la Comisión de Personal, la evaluación del desempeño laboral, el Plan Anual de Vacantes, el Manual de Funciones, el registro y actualización de la información en SIGEP II y el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la declaración de bienes y rentas.
No se identificaron riesgos materializados ni observaciones que ameriten la formulación de un plan de mejoramiento. En términos generales, se evidenció cumplimiento de las disposiciones normativas objeto del seguimiento y una adecuada gestión por parte de la Oficina de Talento Humano y de las demás dependencias involucradas.
Como aspecto relevante, se destaca que la evaluación del desempeño laboral correspondiente al período evaluado presentó un promedio institucional cercano a 99 puntos, con una alta concentración de servidores en nivel sobresaliente, lo que evidencia un desempeño institucional favorable.

## Slide 14
Carrera Administrativa – Seguimiento al cumplimiento de la Directiva Presidencial 015 de 2022 y la Circular Externa No. 0010 de 2020.
Con el propósito de fortalecer la gestión institucional y bajo un enfoque preventivo propio del Sistema de Control Interno, se formularon cuatro oportunidades de mejora orientadas a:
Fortalecer la trazabilidad de la información relacionada con el retiro de servidores públicos.
Consolidar estrategias de acompañamiento derivadas de los resultados de la evaluación del desempeño.
Establecer mecanismos de seguimiento para la actualización de la información registrada en SIGEP II
Evaluar mecanismos internos que permitan identificar los contratistas obligados a presentar la declaración de bienes y rentas conforme a la Ley 2013 de 2019.

## Slide 15
2. Informe de ley, Acción de Verificación y/o Auditorias en ejecución.
  Auditoria al proceso Contratación y Adquisiciones
  Seguimiento al Cumplimiento Ley 1712 (ITA).
  Informe de Austeridad en el Gasto
  Verificación Comité de Conciliación- acción de repetición
  Auditoria al contrato 777-2024 (Adecuación de cancha polideportiva del municipio de Rionegro -Antioquia).

## Slide 16
  Proposiones y Varios .